关于加强市教委科技与社科计划面上项目管理的补充规定

为加强我院教师承担市教委科技与社科计划面上项目（以下简称科技与社科计划面上项目）的管理，做到项目管理的规范化、科学化，进一步提高项目研究质量，根据《北京市属高等学校科学技术与研究生教育创新工程建设项目管理办法(试行)》中的相关管理规定及学院的实际情况，特做如下补充规定。

一、市教委科技与社科计划面上项目的申报与推荐

1.每年4-5月申报、推荐下一年度科技与社科计划面上项目，在市教委下发申报通知后，科研处据此通知结合每年的院级科研项目申报同时进行。

2.具有中级及以上职称的教师可申报科技与社科计划面上项目。中级及副高职称、无院级在研科研项目的教师可同时填写科技或社科计划面上项目申请书和院级科研项目申请书，有在研院级科研项目的教师直接填写科技或社科计划面上项目申请书；具有正高职称的教师直接填写科技或社科计划面上项目申请书。

3.有在研科技或社科计划面上项目的教师不得申报，已主持过2项及以上项目的教师，需间隔2年后方可申报。

4.科研处组织专家对所有申报项目按学科分别进行评审、排序，申报的优秀院级科研项目也可作为科技或社科计划面上项目纳入推荐范围，最终按排名顺序先后提出推荐项目名单。

5.对拟推荐的科技与社科计划面上项目在校园网上进行公示，公示期无异议的，科研处方可将被推荐的科技与社科计划面上项目上报市教委。

二、市教委科技与社科计划面上项目的立项与开题

1.收到市教委下达的立项通知后，科研处通知项目主持人，做好开题准备。

2.以系部为单位组织好本部门承担项目的开题工作，需组织开题会，邀请院内外相关专家到会指导，科研处派人参加，项目主持人填写《北京农业职业学院科研项目开题报告（计划任务）书》（以下简称《开题报告（计划任务）书》），做开题汇报，按专家提出的意见再次修改开题报告，并报送科研处一式三份。

3.科研处按《开题报告（计划任务）书》中的经费支出预算，填写《北京农业职业学院科研项目经费报销手册》，项目主持人据此报销。

三、科技与社科计划面上项目的中期检查

1.中期检查是对科技与社科计划面上项目研究的总体进展情况、经费使用、今后的安排等情况进行检查。中期检查的时间，原则上安排在研究期限的中期。

2.以系部为单位组织好本部门承担项目的中期检查工作，成立检查组，时间确定后通知科研处，科研处派人参加，项目主持人填写科技或社科计划面上项目中期检查报告书，做中期汇报，项目主持人要虚心听取专家提出的建议，做好今后的研究工作。对于在中期检查中发现的组织实施不力或未经批准擅自调整研究内容的，科研处经报请市教委，有权调整或终止项目的研究，收回已拨经费。中期检查工作结束后，项目主持人将科技或社科计划面上项目中期检查报告书一式三份报送科研处。

四、市教委科技与社科计划面上项目的结项验收

1.项目主持人按照《开题报告（计划任务）书》的要求完成项目研究任务后，可向科研处提出结项申请。

2.项目主持人需提前20天将项目研究报告等材料报送科研处，科研处初审合格后，方可安排结项验收工作；科技类项目验收材料包括：项目总结报告、技术研究报告、技术标准（规程）、查新报告（复印件）、立项文件（复印件）、开题报告（计划任务）书（复印件）、发表的论文等成果（复印件）、经济效益应用证明或示范推广证明等（复印件）和重要事项变更申请等材料。社科类项目验收材料包括：项目研究报告、立项文件（复印件）、开题报告（计划任务）书（复印件）、发表的论文等成果（复印件）、调研报告、成果影响的证明（复印件）和重要事项变更申请等材料。

3.项目主持人与科研处共同确定验收专家，验收会一般由5名专家组成，包括3名院外专家（要求有来自科研院所或高等院校以及来自实际部门的专家）、所在系部和科研处的专家。

4.项目验收采取会议方式进行，项目主持人做研究汇报，之后专家提出质询，验收会结束后，项目主持人按照专家的意见修改项目研究报告，装订后连同填写的科技或社科计划面上项目总结报告书一式三份报送科研处，科研处负责到市教委科研处办理结项手续。

5.所承担项目允许延期一次，项目主持人要及时向科研处提交延期申请，需填写《北京农业职业学院科研项目重要事项变更审批表》，如到期无任何理由仍不能结项的，学院在全院范围内通报批评，同时收回全部已拨经费，直至撤销项目，自终止项目研究之日起，3年内不能申报新的科技或社科计划面上项目。

五、其它事项

1.项目主持人因工作调动或其它特殊原因无法主持该项目的，需向科研处提出书面申请，填写《北京农业职业学院科研项目重要事项变更审批表》，科研处审查合格后，由科研处负责办理具体的变更手续。

2.未尽事宜由科研处负责解释。

二〇一三年九月二十三日